## Hoja1
EMV(Valor Monetario Esperado) de Tuareg Web
Riesgo | % de suceso | Costo de Riesgo(Puntos) | EMV
El tiempo límite termina siendo muy poco si se labora con normalidad. | 20% | 5
El trabajo completo del proyecto se sale de las manos a la cantidad de trabajadores que se tiene. | 10% | 6
Existe una perdida monetaria elevada en el proyecto. | 3% | 5
<Los trabajadores enferman. | 30% | 2 | 8
No pueden trabajar por mucho tiempo y se retrasa el proyecto> | 10% | 6
Los sitios de almacenamiento caen o son borradas. | 1% | 8
El historial del trabajo es borrado por causa de que los sitios usados son borrados. | 1% | 10
Los requerimientos terminan siendo más de lo que podemos afrontar. | 15% | 5
<Se pierden o borran los archivos del proyecto. | 25% | 10 | 15
Se tendrán que realizar de nuevo los archivos y el proyecto se retrasa> | 2% | 5
Nos demandan por no tener permisos para hacer una versión web del juego Tuareg. | 3% | 10
Las estimaciones de las historias de uso son mal planteadas y termina siendo más trabajo de lo que se esperaba. | 30% | 3
Las prioridades de las historias de uso están mal y se termina haciendo los trabajos en mal orden y se llega a un retraso en el tiempo. | 40% | 3
La interfaz del usuario no termina siendo amigable. | 30% | 5
Aparecen bugs en el juego tanto pequeños como grandes. | 48% | 7
Falla la conectividad del sitio con la base de datos. | 25% | 6
Incorrecta formulación de ELO para el juego. | 10% | 6
No se llega a completa la página del reglamento del juego. | 30% | 7
El reglamento tiene errores. | 30% | 4
Existe una incompatibilidad con el software utilizado. | 20% | 3
Durante las pruebas se encuentran más errores de los que son posibles arreglar. | 15% | 7
El sitio web no termina siendo compatible con algunos navegadores. | 10% | 2
El manual de usuario llega a ser muy complicado. | 5% | 3
El diagrama de flujo fue mal planteado. | 10% | 4
Se asignaron mal los puestos para cada uno de los involucrados en el proyecto de desarrollo. | 20% | 2
Total |  | 134